ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Моя семья»

АВТОР ПРОЕКТА: Коровина О.В.

МЕСТО РАБОТЫ:  МБОУ Новоликеевская СШ

- Аннотация проекта

Проект «Моя семья» направлен на формирование осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценностей семейной жизни и уважительного отношения к своей семье у учащихся 1класса.

- Описание проблемы

Основой жизни любого ребенка является семья, и изучение ее традиций, умение правильно строить взаимоотношения с родственниками, осознание своего места в семье может способствовать воспитанию чувства ответственности и гордости за свою семью. В связи с тем, что из 23 семей класса 13 – неполные (56,5%) большинство детей испытывает массу психологических и социальных сложностей, трудности в адаптации к новым условиям и требованиям.

- Цель проекта

Сформировать понятие «семьи» и роли семейных ценностей в становлении личности ребенка у учащихся начальной школы через участие в проекте «Моя семья».

- Задачи проекта

1) Способствовать интересу ребенка к истории своей семьи.

2) Воспитывать чувство гордости и ответственности за свою семью.

3) Заложить уважительное отношение к семейным ценностям и традициям.

- Целевая группа

Основной целевой группой проекта являются учащиеся 1 «Б» класса. В проекте также принимают участие родители.

- Механизм реализации проекта

Этапы реализации проекта построены по принципу Приобретение школьником социальных знаний - Формирование ценностного отношения к социальной реальности - Получение опыта самостоятельного социального действия. Обозначенные выше задачи проекта решаются с помощью систематических и последовательно реализуемых этапов: сбор и обработка тематической информации, коллективные литературные чтения, творческая мастерская,  конкурс рисунков, совместный праздник, презентация своей семьи.

- Календарный план

| № | Этап | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление плана проведения мероприятий | сентябрь 2015 | Классный руководитель Родители Учащиеся |
| 2 | Выполнение творческих заданий | октябрь -март 2015 | Учащиеся Родители |
| 3 | Чтение тематической художественной литературы и обсуждение прочитанного | октябрь -март 2015 | Классный руководитель Учащиеся |
| 4 | Работа творческой мастерской (изготовление подарков бабушкам и дедушкам, мамам и папам) | октябрь -март 2015 | Классный руководитель Учащиеся |
| 5 | Конкурс рисунков "Я рисую свою семью..." | апрель 2015 | Классный руководитель Учащиеся |
| 6 | Классный час – праздник о семейных ценностях: «Моя семья – мое богатство»». | апрель 2015 | Классный руководитель |

- Ожидаемые результаты

Ожидаемыми результатами реализации данного проекта являются:

а) сформированность у учащихся класса понятия «семья» и уважительного отношения к ней;

б) приобретение учащимися класса социального опыта  взаимодействия в семье и классе;

в) повышение мотивации учащихся к изучению традиций семьи.

- Необходимые ресурсы для реализации проекта:

Кадровые ресурсы

- Классный руководитель

- Родители

Материально-технические ресурсы

1. Компьютер

2. Мультимедиапроектор.

3. Канцтовары.

4. Благодарственные письма.

- Эффективность проекта.

- В проекте задействованы все учащиеся класса.

- Срок реализации – сентябрь - апрель 2015 года.

- Незначительные кадровые и материальные затраты.

- Положительная динамика развития личности учащихся (диагностика).

- Жизнеспособность проекта и возможность его широкого использования.